# 项目范围确认书

项目名称：企业消防小程序 + 管理后台
文档编号：FS-SCOPE-001
版本：V3.1

## 一、文档说明

本文档明确项目建设范围、费用、周期与验收标准，作为合同附件。全部功能开发完成后 一次性交付、统一验收。

关联确认单：

- 02-需求确认单-业务规则

- 03-需求确认单-产品体验

- 04-需求确认单-合规与安全

详细费用分项见 01-项目建设方案 第六节。

## 二、建设范围

### 2.1 小程序端

| 模块 | 功能 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 登录 | 微信授权登录 | 登录成功，可正常使用 |
| 权限校验 | 未开通权限的提示与拦截 | 无权限用户无法进入业务功能 |
| 权限申请 | 企业管理员申请开通子公司/员工 | 可提交并查看审批进度 |
| 消息通知 | 站内消息 + 微信订阅消息 | 审批结果、工单状态可通知 |
| 消防报修 | 提交报修、上传照片 | 提交成功，可查看列表与详情 |
| 报修查看 | 按权限查看工单 | 总部看全部下属，子公司看本司 |
| 消防培训 | 任务列表、在线答题、查看成绩 | 判分正确，记录可查 |
| 培训证书 | 通过后查看/下载证书 | 证书信息正确 |
| 个人中心 | 基本信息、培训记录、消息 | 信息展示正确 |

### 2.2 管理后台

| 模块 | 功能 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 登录 | 账号密码登录 | 不同角色权限正确 |
| 数据看板 | 报修量、培训完成率 | 数据准确 |
| 企业管理 | 总部/子公司管理、启用/停用 | 组织关系正确 |
| 用户管理 | 员工绑定、角色分配 | 与权限规则一致 |
| 权限工单 | 审批（通过/驳回+备注） | 审批后小程序权限生效 |
| 报修管理 | 受理、派单、处理、完结 | 全流程可走通 |
| 培训题库 | 题目维护、Excel 批量导入 | 导入正常 |
| 培训任务 | 创建任务、指定参训对象 | 小程序端可见 |
| 培训记录 | 查询成绩与答题明细 | 与小程序一致 |
| 操作日志 | 关键操作记录 | 可追溯 |
| 数据导出 | 报修、培训 Excel 导出 | 文件可正常打开 |

## 三、不包含范围

以下内容 不在本次建设范围，如有需要另行商议：

| 编号 | 内容 |
| --- | --- |
| O-01 | 外部消防维保系统对接 |
| O-02 | 维保单位第三方账号 |
| O-03 | 视频/文档课件培训 |
| O-04 | 报修超时自动提醒（除非 B-04 确认纳入） |
| O-05 | HR/OA 系统对接 |
| O-06 | 在线支付 |
| O-07 | 支付宝/钉钉小程序 |
| O-08 | 等保测评（除非 C-04 确认纳入） |
| O-09 | 短信/企业微信通知（除非 P-03 确认纳入） |
| O-10 | 全套 UI 定制设计（除非 P-01 确认） |

## 四、默认业务规则

若确认单未另行约定，按以下规则验收：

| 规则 | 默认值 |
| --- | --- |
| 数据权限 | 总部看全部下属；子公司互相隔离 |
| 权限开通 | 企业管理员发起，员工不可自助 |
| 报修分类 | 紧急程度 + 故障类型 |
| 培训及格 | 60 分，最多 3 次 |
| 培训形式 | 纯答题 |
| 报修照片 | 最多 6 张/单 |
| 消息通知 | 站内 + 微信订阅消息 |
| 数据看板 | 简易看板 |
| 培训证书 | PDF/图片证书 |
| 操作日志 | 基础记录 |

## 五、验收标准

### 5.1 功能验收

- 第二节所列功能全部可用

- 无严重缺陷（见下表）

- 微信真机测试通过

| 等级 | 说明 |
| --- | --- |
| 严重 | 系统无法使用、数据丢失、核心流程中断 |
| 一般 | 功能可用但存在明显问题 |
| 轻微 | 界面或体验类小问题 |

通过条件： 无严重缺陷；一般缺陷不超过 3 项且有临时解决方案

### 5.2 体验要求

| 指标 | 标准 |
| --- | --- |
| 小程序加载 | 4G 网络下首屏 ≤ 3 秒 |
| 并发使用 | 支持 50 人同时在线 |

### 5.3 交付物

- 微信小程序（可正常使用）

- Web 管理后台（可正常使用）

- 管理员操作手册

- 测试报告

## 六、项目计划

总周期：2 ~ 3 个月

| 阶段 | 周期 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认 | 第 1 周 | 确认单签署 |
| 系统开发 | 第 2 ~ 8 周 | 功能开发完成 |
| 测试验收 | 第 9 ~ 10 周 | 测试报告 |
| 备案上线 | 第 8 ~ 12 周（并行） | 备案通过、小程序发布 |
| 正式交付 | 第 10 ~ 12 周 | 验收签字 |

备案审核可与开发并行进行。

## 七、项目费用

### 7.1 计价标准

1 人/天 = 1,200 元

### 7.2 标准方案费用汇总

| 序号 | 建设模块 | 人天 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目基础平台 | 6 | 7,200 |
| 2 | 组织管理 | 7 | 8,400 |
| 3 | 权限开通工单 | 5 | 6,000 |
| 4 | 消息通知 | 4 | 4,800 |
| 5 | 消防报修·小程序 | 6 | 7,200 |
| 6 | 消防报修·后台 | 7 | 8,400 |
| 7 | 消防培训·题库 | 6 | 7,200 |
| 8 | 消防培训·答题 | 6 | 7,200 |
| 9 | 培训证书 | 4 | 4,800 |
| 10 | 数据看板 | 5 | 6,000 |
| 11 | 管理后台 | 8 | 9,600 |
| 12 | 数据导出 | 3 | 3,600 |
| 13 | 操作日志 | 2 | 2,400 |
| 14 | 小程序通用 | 5 | 6,000 |
| 15 | 联调测试 | 6 | 7,200 |
| 16 | 项目管理 | 4 | 4,800 |
|  | 合计 | 84 | 100,800 |

### 7.3 本次确认方案

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 选用方案 | [ ] 精简（约 9 万） [ ] 标准（约 10.1 万） [ ] 增强（约 11~12 万） [ ] 其他 |
| 增减项说明 | _______________________________________________ |
| 合计人天 | ________ 人/天 |
| 项目总报价 | ________ 元（________ 万元） |

总费用控制在 8 ~ 15 万元 区间。可选增减项详见建设方案 6.3 节。

### 7.4 付款方式

| 节点 | 比例 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 合同签订 | 30% |  |
| 开发完成 | 40% |  |
| 验收通过 | 30% |  |

具体以合同约定为准。

## 八、需求变更

范围外的新增需求须书面确认，按 1,200 元/人/天 另行计价。

## 九、签字确认

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方项目负责人 |  |  |  |
| 甲方业务负责人 |  |  |  |
| 承建方项目负责人 |  |  |  |

项目总报价：________ 万元（大写：________________）