# 企业消防小程序 + 管理后台

标准方案技术选型与开发执行计划

文档用途：根据标准方案内 16 项开发需求，明确技术选型、系统架构、模块拆分、开发排期、测试验收、上线部署和甲方配合事项。

交付方式：一次性交付全部确认范围，统一测试、统一验收、统一上线。

费用口径：标准方案 84 人天，1 人/天 = 1,200 元，开发费用 100,800 元。

# 一、标准方案建设范围

| 序号 | 模块 | 建设内容 | 人天 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目基础平台 | 系统架构、后端基础、数据库、文件上传、微信登录基础对接、部署脚手架 | 6 | 7,200 |
| 2 | 组织管理 | 总部/子公司/员工三级组织、企业启停、员工归属、数据隔离 | 7 | 8,400 |
| 3 | 权限开通工单 | 企业管理员申请、后台审批、通过/驳回、审批通知、状态查询 | 5 | 6,000 |
| 4 | 消息通知 | 站内消息、微信订阅消息、审批/工单/培训通知 | 4 | 4,800 |
| 5 | 消防报修-小程序 | 报修提交、故障分类、紧急程度、照片上传、列表详情 | 6 | 7,200 |
| 6 | 消防报修-后台 | 受理、派单记录、处理备注、状态流转、完结/关闭 | 7 | 8,400 |
| 7 | 培训题库 | 单选/多选/判断、题目维护、Excel 批量导入 | 6 | 7,200 |
| 8 | 在线答题 | 任务发布、参训对象、在线答题、自动判分、记录留存 | 6 | 7,200 |
| 9 | 培训证书 | PDF/图片证书生成、证书编号、查看/下载 | 4 | 4,800 |
| 10 | 数据看板 | 报修总量、状态分布、培训完成率、培训通过率 | 5 | 6,000 |
| 11 | 管理后台 | 后台登录、菜单权限、各业务管理页面 | 8 | 9,600 |
| 12 | 数据导出 | 报修、培训记录、答题明细 Excel 导出 | 3 | 3,600 |
| 13 | 操作日志 | 登录、审批、工单状态变更等关键操作记录 | 2 | 2,400 |
| 14 | 小程序通用 | 首页、个人中心、我的消息、我的培训记录、标准企业风格 | 5 | 6,000 |
| 15 | 联调测试 | 前后端联调、微信真机测试、缺陷修复 | 6 | 7,200 |
| 16 | 项目管理 | 需求对接、进度协调、验收支持、交付文档 | 4 | 4,800 |
| 合计 | 标准方案 | 全部标准范围 | 84 | 100,800 |

# 二、推荐技术选型

| 层级 | 推荐技术 | 选择理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信小程序 | uni-app + Vue 3 + TypeScript | 使用 Vue 语法开发小程序，适合表单、列表、上传、个人中心等业务页面；后续如需多端扩展成本较低。 | 若团队只熟悉原生小程序，也可改为原生微信小程序。 |
| 管理后台 | Vue 3 + Vite + TypeScript + Element Plus | Element Plus 表单、表格、弹窗、上传、消息提示等组件成熟，适合企业后台快速交付。 | 标准方案只适配电脑端 Web。 |
| 后台图表 | ECharts | 适合报修状态分布、培训完成率、通过率等简易看板。 | 完整多维看板不在标准方案内。 |
| 后端服务 | Spring Boot 3.5.x + Java 21 | 适合企业级 REST API、权限控制、定时任务、文件处理、Excel、PDF 和生产部署。 | 单体模块化架构，降低首期复杂度。 |
| 数据库 | MySQL 8.x | 关系数据清晰，适合组织、用户、工单、培训、日志等业务。 | 生产需开启定期备份。 |
| 缓存/会话 | Redis 7.x | 用于登录 Token、验证码/临时状态、热点配置缓存。 | 访问量较低时可先简化，仍建议生产配置。 |
| 文件存储 | 本地挂载目录 + 可切换对象存储 | 首期成本低，后续可接阿里云 OSS/腾讯云 COS。 | 报修照片和证书建议生产使用对象存储。 |
| Excel | EasyExcel 或 Apache POI | 支持题库导入、报修/培训导出。 | 导入需返回行号和错误原因。 |
| PDF/图片证书 | 后端模板渲染 + PDF/图片生成库 | 满足普通电子证书生成、下载和留存。 | 不含二维码验真、电子签章。 |
| 部署 | Docker Compose + Nginx + HTTPS | 部署简单，适合 2~3 个月一次性交付项目。 | 服务器、域名、备案由甲方配合。 |

# 三、系统架构设计

• 整体采用三端一服务：微信小程序、Web 管理后台、Spring Boot 后端服务、MySQL/Redis/文件存储。

• 小程序和后台均通过 HTTPS 调用后端 REST API，后端统一处理认证、权限、数据范围和业务规则。

• 后端采用单体模块化架构，按业务模块分包，避免微服务增加首期复杂度。

• 文件上传统一进入文件服务模块，业务表只保存文件 URL、文件类型、大小、上传人和关联业务 ID。

• 微信订阅消息只作为外部通知通道，所有通知同时写入站内消息，避免订阅未授权导致通知丢失。

# 四、核心业务规则落地

| 业务项 | 落地规则 |
| --- | --- |
| 角色权限 | 固定角色：超级管理员、平台运营、企业管理员、员工。后台角色以超级管理员、平台运营为主；企业管理员和员工主要使用小程序。 |
| 组织数据范围 | 总部可查看下属子公司数据；子公司只看本司数据；员工只看本人相关培训、报修和消息。 |
| 权限开通 | 企业管理员发起申请；平台运营后台审批；审批通过后账号获得对应企业和角色权限。 |
| 报修状态 | 待受理 → 处理中 → 已完成 → 已关闭。标准方案不单独设置已驳回；关闭原因通过备注记录。 |
| 报修附件 | 单条报修最多 6 张照片；不支持视频；不强制定位；不打水印。 |
| 培训判分 | 默认 60 分及格，最多作答 3 次，取最高分。多选题计分规则需在开发前确认，默认全选正确才得分。 |
| 培训证书 | 通过后生成 PDF/图片证书，包含姓名、企业、任务名称、通过日期、证书编号。 |
| 消息通知 | 站内消息必做；微信订阅消息需用户授权，不承诺必达。 |
| 操作日志 | 记录登录、审批、工单状态变更等关键操作；敏感数据查看日志不在标准方案内。 |

# 五、数据库主要表设计

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| sys_user | 用户账号 | id、openid、name、phone、role、enterprise_id、status、created_at |
| enterprise | 企业组织 | id、parent_id、type、name、contact_name、contact_phone、status |
| permission_request | 权限开通工单 | id、request_type、target_name、target_phone、enterprise_id、status、remark、reviewer_id |
| repair_order | 报修工单 | id、order_no、enterprise_id、submitter_id、urgency、fault_type、location、description、status |
| repair_order_log | 报修处理记录 | id、order_id、operator_id、action、remark、created_at |
| file_resource | 文件资源 | id、biz_type、biz_id、url、file_name、file_size、uploader_id |
| training_question | 培训题库 | id、type、title、options_json、answer_json、score、category |
| training_task | 培训任务 | id、title、description、start_time、end_time、pass_score、max_attempts、status |
| training_record | 培训记录 | id、task_id、user_id、score、passed、attempt_no、submitted_at |
| training_answer_detail | 答题明细 | id、record_id、question_id、user_answer_json、correct、score |
| certificate | 培训证书 | id、record_id、cert_no、file_url、issued_at |
| message | 站内消息 | id、receiver_id、title、content、biz_type、biz_id、read_status |
| operation_log | 操作日志 | id、operator_id、module、action、biz_id、ip、created_at |

# 六、接口分组

| 接口分组 | 用途 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| /api/auth | 微信登录、后台登录、退出、当前用户 | POST /api/auth/wechat-login、POST /api/auth/admin-login |
| /api/mini | 小程序业务接口 | /api/mini/repairs、/api/mini/trainings、/api/mini/messages |
| /api/admin | 后台管理接口 | /api/admin/enterprises、/api/admin/repairs、/api/admin/training-tasks |
| /api/files | 文件上传和下载 | POST /api/files/upload |
| /api/exports | Excel 导出 | GET /api/exports/repairs、GET /api/exports/training-records |
| /api/dashboard | 看板数据 | GET /api/dashboard/summary |

# 七、开发排期

| 阶段 | 周期 | 主要任务 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求冻结与设计 | 第 1 周 | 确认权限矩阵、页面清单、字段字典、接口规范；搭建工程和数据库。 | 开发版 PRD、接口草案、数据库设计、工程脚手架 |
| 基础平台与权限 | 第 2 周 | 微信登录、后台登录、组织管理、用户管理、角色权限、无权限拦截。 | 可登录的小程序和后台基础版本 |
| 权限开通工单 | 第 3 周 | 小程序申请、后台审批、审批结果通知、操作日志。 | 权限申请审批闭环 |
| 消防报修小程序 | 第 4 周 | 报修提交、照片上传、列表、详情、状态筛选。 | 小程序报修端可用 |
| 消防报修后台 | 第 5 周 | 受理、派单记录、处理备注、完成/关闭、导出、通知。 | 报修工单后台闭环 |
| 培训题库与任务 | 第 6 周 | 题库维护、Excel 导入、任务创建、参训对象、任务发布。 | 培训后台管理可用 |
| 在线答题与记录 | 第 7 周 | 小程序答题、自动判分、次数限制、成绩记录、答题明细。 | 培训答题闭环 |
| 证书/消息/看板/日志 | 第 8 周 | 证书生成、消息中心、订阅消息、简易看板、日志、导出补齐。 | 标准功能完整版本 |
| 联调测试 | 第 9 周 | 前后端联调、真机测试、权限测试、导入导出测试、缺陷修复。 | 测试报告、缺陷清单 |
| 验收上线 | 第 10 周 | UAT 验收、部署上线、小程序提审支持、操作手册交付。 | 上线版本、管理员手册、验收材料 |

# 八、测试与验收

• 后端单元测试覆盖权限判断、报修状态流转、培训判分、答题次数、证书编号生成。

• 接口测试覆盖登录、审批、报修、培训、导入导出、消息、看板。

• 权限测试覆盖总部、子公司、企业管理员、员工的数据范围和操作权限。

• 小程序真机测试覆盖 iOS、Android 微信环境的登录、上传、答题、证书、消息。

• 验收按现有验收用例执行，并补充图片超限、导入失败、无权限访问、订阅消息未授权等异常场景。

• 性能目标为支持 50 人同时在线；4G 首屏 3 秒作为优化目标，不作为不受网络影响的绝对承诺。

# 九、上线部署与甲方配合

| 事项 | 责任方 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 域名、云服务器、备案 | 甲方主责，承建方协助 | 备案周期通常 7~20 个工作日，需立项后尽快启动。 |
| 小程序注册认证 | 甲方主责，承建方协助 | 需企业认证，微信认证费通常 300 元/年。 |
| 小程序 AppID 与管理员权限 | 甲方提供 | 用于微信登录、订阅消息、提审配置。 |
| 隐私政策和用户协议 | 甲方法务确认 | 微信审核必需，承建方可提供模板。 |
| 培训题库和证书模板 | 甲方提供/确认 | 影响题库导入、培训测试和证书开发。 |
| 服务器部署 | 承建方负责 | Docker Compose + Nginx + HTTPS，部署到国内云服务器。 |
| 数据备份 | 承建方配置，甲方确认策略 | 建议数据库每日备份，文件存储按周归档或使用对象存储。 |

# 十、难点与风险

| 风险点 | 说明 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 微信订阅消息不保证必达 | 用户需授权，且受微信模板规则限制。 | 站内消息兜底，不承诺所有订阅消息必达。 |
| 账号绑定规则需提前确认 | 首个企业管理员、员工微信与手机号匹配规则会影响权限模型。 | 第 1 周冻结账号绑定流程。 |
| 报修派单对象需明确 | 不做维保单位角色时，派单可能只是后台记录。 | 默认派单为平台内部处理记录，不开放第三方账号。 |
| 小程序审核不可完全控期 | 审核驳回和政策调整可能影响上线时间。 | 提前准备隐私协议、测试账号和说明，预留 1~2 轮审核时间。 |
| 证书模板影响开发 | Logo、落款、编号、样式未确认会影响证书生成。 | 证书开发前由甲方确认模板。 |
| 外部扩展依赖第三方接口 | HR/OA、维保系统、企业微信等不在标准方案内。 | 本次不纳入；若纳入需另行评估接口和费用。 |